## Sheet1
R. Br.	Opis	Tip	Prioritet	Zainteresovane Strane	Rizik	Status	Procena Napora / (sata)
1.1.1	Omoguciti ucitavanje I prikaz Informacionih Resursa	F	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	12
1.1.2.a	Omoguciti kreiranje Informacionih Resursa	F	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	8
1.1.2.b	Omoguciti brisanje Informacionih Resursa	F	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	4
1.1.3	Omoguciti snimanje Informacionih Resursa	F	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	12
1.1.4	Omoguciti izmenu informacionih resursa	F	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	24
1.1.5	Omoguciti pretaragu informacionih resursa	N	ES	- Operativni korisnik	Ni	Dr	6
1.1.6	Obezbedit graficko obavestenje prilikom bilo kakve promene stanja informacionih resursa	N	VP	- Operativni korisnik	Ni	Dr	12
1.1.7	Obezbediti mogucnost filtliranja informacionih resursa	N	VP	- Operativni korisnik	Sr	Dr	12
1.2.0	Obezbedti opciju sortiranja informacionih resursa	N	VP	- Operativni korisnik	Vi	Dr	12
1.2.1	Obezbediti mogucnost transformisanja / Informacionih resorsa na osnovu tipa	N	VP	- Operativni korisnik	Vi	Dr	8
1.2.2	Omoguciti kreiranje rezervne kopije informacionih resorsa / Prilikom njihovog rukovanja	N	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	4
1.2.5.a	Obezbedti mogucnost deljenja informacionog resurasa	F	VP	- Operativni korisnik	Ni	Dr	1
1.2.5.b	Obezbedti mogucnost kombinovanja I spajanja informacionih resursa	F	VP	- Operativni korisnik	Vi	Dr	1
2.1	Obezbediti da arhitektura programskog / Proizvoda bude GUI orijentisana	F	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	48
2.2	Obezbediti da arhitektura programskog / Proizvoda bude iteraktivna	N	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	12
2.3	Obezbediti da arhitektura programskog proizvoda bude / Dogadjajima upravljana	N	ES	- Operativni korisnik	Vi	Dr	12
2.5	Rukovalac treba da bude prosiriv da bi podrzao / Postojece I nove tipove	N	ES	- Administrator Informacionih resursa	Sr	Dr	12
3.1	Ozbezbediti pokretanje programskog proizvoda / Na nacin kako je to definisano prilikom njegove Instalacije.	N	ES	- Administrator alata	Vi	Dr	8
3.2	Prilikom pokretanja neophodno je dovesti programski / proizvod U kontekst u kom je ostavljen kod / Poslednjeg prekida rada.	N	VP	- Operativni korisnik	Ni	Dr	8
3.3	Neophodno je, u bilo kom trenutku operativne upotrebe, / obezbediti kontrolisani prekid rada programskog proizvoda. / Prilikom prekida rada neophodno je očuvati konzistentnost / svih artifakata sa kojima je manipulisano u toku rada. / Potrebno je sačuvati kontekst upotrebe programskog / alata u cilju njegove restauracije kod sledećeg pokretanja.	N	VP	- Operativni korisnik	Ni	Dr	16
5.1	Obezbediti spustanje aplikacije u / Ambijent operativne upotrebe.	N	ES	- Administrator alata	Vi	Dr	12

					Ukupno radnih sati		244